## Hoja1
AREA | TIEMPO | CAMBIOS
NOMINA | 4 DIAS | CAMBIAR EN NOMINA, QUE SEA EN RELACION A UN PERIODO (DIA, SEMANAL, MENSUAL)
EMPLEADO | HECHO | QUE EL EMPLEADO SE PUEDA DAR DE ALTA Y BAJA, LAS VECES QUE SE REQUIERA, YA QUE POR EL MOMENTO SE TIENE UNA VALIDACIÓN EN LA CUAL NO PERMITE TANTAS VECES
EMPLEADO | 1 DIA | AL MOMENTO DE SELECCIONAR EL TIPO DE PUESTO: CHOFER, PIDA LOS DATOS DEL CHOFER DE MANERA AUTOMATICA
TIPO DE PROVEEDOR | HECHO | VALIDAR SI TIENE UN LISTADO DE PRECIO, QUE NO SE PUEDA ELIMINAR
CLIENTE | HECHO | QUITAR LA VALIDACIÓN DE PSG
CLIENTE | HECHO | QUITAR LA VALIDACIÓN DE EMAIL
CLIENTE | 5 HRS | AGREGAR LA OPCIÓN DE UPP
CLIENTE | 4 DIAS | AGREGAR RANGOS DE PRECIOS
PROVEEDOR | HECHO | QUITAR VALIDACION DE EMAIL
PROVEEDOR | HECHO | AGREGAR COLUMNA DE MERMA PERMITIDA
PROVEEDOR | HECHO | ACOMODAR EL INDEX -> RAZON SOCIAL, TIPO PROVEEDOR, MERMA Y SUCURSAL
PROVEEDOR | 1 SEMANA | DEJAR UNA SOLA SECCION DE PROVEEDORES, AGRUPAR TODOS LOR PROVEEDORES EN 1 SOLO TIPO DE CATALOGO
PROVEEDOR | 3 HR | AGREGAR CHECK PARA DAR DE ALTA EN TODOS LAS SUCURSALES
PRODUCTO ALMACEN | 3 HR | CLASIFICACION DE GASTOS, SOLO MOSTRAR ALGUNOS, ADEMAS DE CAMBIAR EL NOMBRE DE ALGUNOS
FIERRO | HECHO | CAMBIAR NOMBRE DE FIERRO, POR NOMBRE
PROVEEDOR COMBUSTIBLE | HECHO | CAMBIAR NOMBRE DE FECHA DE INICIO DE INGRESO A FECHA DE INICIO LABORAL
VEHICULO | HECHO | CAMBIAR NOMBRE DE PLACA DE JAULA A PLACA DE REMOLQUE
VEHICULO | HECHO | CAMBIAR COLOR A COLOR DE UNIDAD
VEHICULO | HECHO | CHECAR LA CONSULTA DE INDEX, QUE TODOS ESTEN ACTIVOS
VEHICULO | 4 HRS | SI ES REMOLQUE AGREGAR EL COLOR DE ESTE
VEHICULO |  | CHECK DE REMOLQUE: PEDIR PLACAS DE REMOLQUE
VEHICULO | HECHO | CAMBIAR NUMERO DE SERIE POR NUMERO DE MOTOR
PROVEEDOR SERVICIO | HECHO | QUITAR VALIDACION DE EMAIL
NOMINA | 5 DIAS | AGREGAR CAJA CHICA, QUE PIDA LA CUENTA DE USUARIO Y QUE GENERE UNA CONTRASEÑA DIARIA
CAJA CHICA |  | ENTRADA Y SALIDA DE DINERO
CAJA CHICA |  | ANTES DE LA ENTRADA DE DINERO, PEDIR AUTORIZACION POR UNA CONTRASEÑA QUE SE GENERE DIARIA
CAJA CHICA |  | EFECTIVO Y CHEQUE
COMPRA | HECHO | VALIDAR LA HORA EN LA COMPRA
COMPRA | HECHO | AL SELECCIONAR UNA SUCURSAL AGREGAR LOS PROVEEDORES POR SUCURSAL
COMPRA | HECHO | CAMBIAR ANOTACION DE BASCUAL A BASCULA
COMPRA | HECHO | CAMBIAR DE TEXTAREA A INPUT EL CAMPO BASCULA
COMPRA | HECHO | ACOMODAR EL FORMULARIO DE MANERA QUE ESTE ACOMODADO
COMPRA | 2 DIAS | COMBO FLETE, AGREGAR NO APLICA PERO SE CARGA LOS DATOS
COMPRA | HECHO | LOS COLORES DE LOS ESTATUS QUE COINCIDAN CON LOS DEL CALENDARIO
COMPRA | HECHO | CALENDARIO PROGRAMADO, Y EN COMPRA AGENDADO, SE QUEDA COMO PROGRAMADO, COLOR AMARILLO
COMPRA | HECHO | EN EL INDEX, EL BOTON AMARILLO EL QUE DICE AGENDADO QUE SE CAMBIE POR EDITAR
COMPRA | HECHO | ESTATUS: EN CAMINO, COLOR NARANJA
COMPRA | HECHO | ESTATUS: GANADO POR RECEPCION, COLOR AZUL
COMPRA | HECHO | ESTATUS: RECEPCION, POR PAGO, COLOR VERDE
CORRAL | 2 DIA | AGREGAR CATALOGO
COMPRA | HECHO | AGREGAR VISTA PREVIA DEL FIERRO, AL DAR DE ALTA EL GANADO
COMPRA | 1 DIA | DARLE FORMATO DE MONEDA A LOS INPUTS
COMPRA | 3 HRS | MERMA CON PORCENTAJE 2 DECIMALES
COMPRA | 2 HR | TOTAL DE KILOS, PONER SIGLAS DE KG Y QUITAR DECIMALES
COMPRA-TRANSACCIONES | HECHO | EN LA PESTAÑA POR PAGAR, EN LA TABLA, CAMBIAR TIPO POR NOMBRE DEL PROVEEDOR
COMPRA-TRANSACCIONES-GENERAR PAGO | 1 DIA | NOMBRE DEL BENEFICIARIO, NUM CUENTA, CLABE INTERBANCARIA, NUM TARJETA, RFC, CORREO, CELULAR, FOTO DEL COMPROBANTE
CLIENTE-CUENTA BANCARIA | 2 HR | CHECAR VALIDACION DEL NUMERO DE TARJETA
COMPRA-TRANSACCIONES-GENERAR PAGO | HECHO | SOLO TIPO DE PAGO: EFECTIVO, TARJETA DE PAGO Y TRANSFERENCIA
COMPRA-NOTA DE COMPRA | 2 HR | SACAR PRECIO PRECIO PROMEDIO POR KILO, TOTAL ENTRE EL TOTAL DE KILOS
COMPRA | 1 SEMANA | VERIFICAR QUE AL REALIZAR UN COBRO, SE GENERE UN DESCUENTO
COMPRA- TRANSACCIONES- POR PAGAR Y COBRAR | HECHO | CAMBIAR FORMA DE PAGO, POR METODO DE PAGO
COMPRA-NOTA DE COMPRA | 2 HR | CENTRAR LOS DATOS DE LA TABLA
COMPRA | 1 DIA | CAMBIAR LA FORMA EN LA QUE SE CAPTURA LA MERMA: POR SEXO Y GENERAL, YA QUE ACTUALMENTE SE CALCULA COMANDO LOS PESOS INICIALES Y FINALES (COMO SI FUERA UNA VACA), AHORA SE SUMARA LA MERMA INDIVIDUAL Y SE DIVIDIRA ENTRE EL TOTAL DE GANADO UTILIZADO EN LA SUMATORIA
REPORTE | 5 HRS | AGREGAR REPORTE DE ANALISIS DE ALMACEN, VERIFICAR DOCUMENTO.
PRODUCTO ALMACEN | 2 HR | NO PERMITE ELIMINAR UN REGISTRO
PRODUCTO ALMACEN-AGREGAR O EDITAR PRODUCTO | HECHO | CAMBIAR UNIDAD, POR UNIDAD DE MEDIDA
ALMACEN - ENTRADA | VARIA DE UNAS HORAS A UN PAR DE DIAS | MARCA ERROR AL PROCESAR EN EL SERVER, DE MANERA LOCAL NO MARCA DICHO ERROR
ALMACEN - SALIDA | 5 HR | EN UNIDAD DE MEDIDA, QUE SE SELECCIONE LA UNIDAD DE MEDIDA POR LA CUAL FUE DADA DE ALTA, O SE PUDIERA CONCATENAR O POR EN OTRO INPUT LA UNIDAD DE MEDIDA
EMPRESAS | 1 DIA | AGREGAR UNA PESTAÑA, LA CUAL PODRA INGRESAR MÁS IMÁGENES O MEJOR ARCHIVOS
MANTENIMIENTO | HECHO | AL PROCESAR QUE EL ICONO SEA DE COLOR NEGRO Y EL ESTATUS NEGRO
MANTENIMIENTO | HECHO | AL CARGAR COMBUSTIBLE EN EL INDEX, ORDENAR POR FECHA DE HORA CREADA, EL PRIMER REGISTRO SERA EL MÁS NUEVO
EMPLEADO | 1 DIA | HACER OTRA O BOTON EN LA CUAL PODRA AGREGAR MÁS ARCHIVOS DEL EMPLEADO
EMPLEADO | 3 HR | AGREGAR EL CAMPO FECHA DE NACIMIENTO
EMPLEADO |  | AGREGAR LICENCIA
VENTA | 1 SEMANA | SELECCIONAR UN TIPO DE VENTA: CDA (CENTRO DE ACOPIO, SERÍA POR RANGO DE PESO) Y DIRECTA (COMO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE)
VENTA | HECHO | CAMBIAR NOMBRE DE FECHA EMBARQUE A FECHA DE LA VENTA
PROVEEDOR | 4 DIAS | AGREGAR PROVEEDOR DE LINEAS FLETERAS
VENTA | 5 HRS | DARLE FORMATO DE MONEDA A LOS INPUTS
VENTA | 5 HRS | MERMA EXTRA KG. MACHOS, MERMA EXTRA KG. HEMBRA
EN TODOS | 2 DIAS | PONER LIMITANTE EN EL TAMAÑO DE LA IMAGEN, SI NO MARCARÁ ERROR
VENTA-TRANSACCION-COBRO | HECHO | CAMBIAR FORMA DE PAGO, POR METODO DE PAGO
VENTA-TRANSACCION-COBRO | HECHO | CAMBIAR PROVEEDOR POR CLIENTE
VENTA-TRANSACCION-COBRO | HECHO | PONER EN EL SELECT DE METODO DE PAGO SOLO: EFECTIVO, CHEQUE Y TRANSFERENCIA
VENTA-TRANSACCION-COBRO | HECHO | CAMBIAR TIPO SERVICIO, POR TIPO DE VENTA
NUEVO | 1 SEMANA | CREAR APARTADO EN EL CUAL PUEDA VENDER SUS PRODUCTOS DE ALMACEN
VENTA - DOCUMENTOS | 3 DIAS | QUE EL COSTO DE LOS DOCUMENTOS AFECTE AL COSTO DE LA VENTA, COMO SI FUERAN DESCUENTOS
VENTA-COBRO O POR PAGAR | HECHO | QUE GUARDE UNA IMAGEN CUANDO SEA BANCARIZADO
VENTA | 1 DIA | EN EL INDEX, AGREGAR UN BOTON EL CUAL GENERE UN COMPROBANTE DE VENTA
VENTA | 2 DIAS | EN EL INDEX, AGREGAR UN BOTON EL CUAL GENERE UN DOCUMENTO Y LO ENVIE A UN EMAIL (TENIENDO COMO OPCION EL EMAIL DEL CLIENTE O DE LOS CONTACTOS), EL CUAL ELLOS ANOTARAN, EL DOCUMENTO CONTENDRA LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE EMBARQUE, PROVEEDOR, CANTIDAD DE CABEZAS HEMBRAS CON CANTIDAD DE KILOS, CANTIDAD DE CABEZAS MACHOS CON CANTIDAD DE KILOS, TOTAL DE CABEZAS CON KILOS, ORIGEN, HORARIO DE SALIDA, FLETERA, OPERADOR O CHOFER, OPERADOR AUXILIAR, MODELO, COLOR, MARCA, PLACA DE TRACTOCAMION, PLAGA DE JAULA, GPS, CELULAR DEL OPERADOR
GENERAL | 4 HRS | VERIFICAR EL IDIOMA DE LOS CALENDARIOS QUE SEAN EN ESPAÑOL
NOMINA | HECHO | AL MOMENTO DE AGREGAR UN CONCEPTO, YA SEA UNA DEDUCCION O PERCEPCION QUE SE REFLEJE EN NOMINA DETALLE, YA QUE SIEMPRE ESTA EN $0,00
NOMINA | HECHO | AL DAR DE ALTA LAS FALTAS, PONER UN COMBO PARA PODER SELECCIONAR LA SUCURSAL
NOMINA | 2 DIAS | MODIFICAR LOS FORMATOS DEL REPORTE DE NOMINA CON LOS DATOS QUE ENVIO ÉL
DOCUMENTOS POR COBRAR | 4 DIAS | EN EL INDEX QUE SALGA A QUIEN LE PERTENECE EL DOCUMENTO
DOCUMENTOS POR COBRAR |  | EN EL INDEX UNA COLUMNA QUE DIGA ABONOS, LO QUE HA PAGADO O ABONADO
DOCUMENTOS POR COBRAR |  | PONER UN BOTON DE EXPORTAR A EXCEL
DOCUMENTOS POR COBRAR |  | ORDENAR EL INDEX POR FECHAS, PROVEEDOR O CLIENTE, FOLIO, TOTAL, ABONO, SALDO, SUCURSAL, Y ESTATUS
DOCUMENTOS POR PAGAR |  | EN EL INDEX QUE SALGA A QUIEN LE PERTENECE EL DOCUMENTO
DOCUMENTOS POR PAGAR |  | EN EL INDEX UNA COLUMNA QUE DIGA ABONOS, LO QUE HA PAGADO O ABONADO
DOCUMENTOS POR PAGAR |  | PONER UN BOTON DE EXPORTAR A EXCEL
DOCUMENTOS POR PAGAR |  | ORDENAR EL INDEX POR FECHAS, PROVEEDOR O CLIENTE, FOLIO, TOTAL, ABONO, SALDO, SUCURSAL, Y ESTATUS
FLETE-DETALLES | HECHO | EN EL TAB DONDE DESPLIEGA EL GANADO, CAMBIAR EL NOMBRE A GANADO
FLETE | HECHO | REVISAR EL BOTON DETALLE DEL INDEX
FLETE - NUEVO | HECHO | EN EL TAB DE CLIENTE, CAMBIAR EL NOMBRE DE FECHA A FECHA TENTATIVA DE ENTREGA O AL REVES
FLETE - NUEVO | HECHO | EN EL TAB DE TRAYECTO, DONDE DICE LUGAR DE EMBARQUE POR: SE RECOGE EN
FLETE - NUEVO | HECHO | EN EL TAB DE PRODUCTO, GANADO EXTERNO, QUITAR LA VALIDACION EL CUAL PUEDA ACEPTAR CERO
FLETE | HECHO | UNA VEZ CREADA, EN EL ESTATUS DE RECEPCION DESTINO, LA CANTIDAD DE KILOS PERMITIR 0
FLETE | HECHO | LA DE RECEPCION DE ORIGEN QUITARLA
FLETE | HECHO | QUITAR EL MODULO DE DOCUMENTOS, QUITARLA O QUE NO LA UTILICE
FLETE | 1 DIA | DEBERA GENERAR UN DOCUMENTO O COMPROBANTE DE PAGO
NUEVO | 3 DIAS | GENERAR UN MODULO DE PESO DE GANADO, EL CUAL REALICE UN COBRO POR ESE MISMO
REPORTE | 4 HRS | ELIMINAR REPORTE DE GANADO MUERTO COMPRA
REPORTE |  | ELIMINAR REPORTE DE JAULAS POR VENTA
REPORTE |  | ELIMINAR REPORTE DE ENTRADA
REPORTE |  | ELIMINAR REPORTE DE CORRALES
REPORTE |  | ELIMINAR REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDOR
REALIZAR CAMBIOS DE TODOS LOS REPORTES | 2 SEMANAS
Y AGREGAR LOS NUEVOS | 2 SEMANAS
Note on C21: CreativaSL: Preguntar color de redila?
Note on C39: CreativaSL: verificar nombres
Note on C40: CreativaSL: verificar nombres